## Slide 1: Suivi des exploitations: Autorisation d’exploitation & Rapport annuel d’exploitation —
Information aux exploitants, 21 février 2012

## Slide 2: Sommaire —
Introduction
Autorisation d’exploitation
Rapport annuel d’exploitation
Résumé des nouveautés pour les exploitants
Questions / divers

## Slide 3: Introduction —
Qui est concerné?
  50 gravières
  12 carrières
  2 glaisières
  12 décharges aménagées dans des cuvettes naturelles
…et futures
Toutes les exploitations actuelles…

## Slide 4: Introduction —
Les autorités doivent régulièrement obtenir des exploitants une information à jour et comportant le bon niveau de détail pour pouvoir prendre rapidement des décisions fondées sur des faits actuels.
Pourquoi?

## Slide 5: Introduction —
  dès l’élaboration de la planification cantonale (plan directeur cantonal)
  suite à la mise à l’enquête d’un projet (autorisations spéciales, permis, mise en zone)
  durant l’exploitation (suivi de l’exploitation)
  après la fin de l’exploitation (validation de la remise en état, libération des garanties financières)
Le canton doit prendre des décisions touchant les exploitations

## Slide 6: Introduction —
  prendre les décisions adéquates = comprendre les enjeux
  comprendre les enjeux = être bien informé
  être bien informé = s’informer auprès des exploitants
Pas de décision sans information

## Slide 7: Introduction —
Comment?
En se dotant d’instruments de suivi des exploitations:
  L’autorisation d’exploitation
  Le rapport annuel d’exploitation

## Slide 8: Introduction —
Délais de mise en œuvre
  RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION:
  L’année de référence pour le premier rapport annuel d’exploitation est l’année 2011. Un questionnaire digital sera adressé par e-mail aux exploitants d’ici le 1er mars 2012, à nous retourner par e-mail pour le 31 mars 2012.

## Slide 9: Introduction —
Délais de mise en œuvre
  AUTORISATION D’EXPLOITATION:
  Le délai de dépôt du dossier pour l’autorisation d’exploitation au SeCA est fixé au 31 décembre 2012.
  Le dossier pour l’autorisation d’exploitation comprend:
  Le plan des étapes d’exploitation
  Le calendrier des étapes d’exploitation
  Le règlement d’exploitation relatif au caractère public du remblayage

## Slide 10: Autorisation d’exploitation —
Le programme d’exploitation
Objectif:
Communiquer la planification de l’ensemble des travaux sur le périmètre exploitable.
Avantages pour les nouveaux projets:
  Rendre le projet compréhensible dans sa globalité et en faciliter l’acceptation générale,
  Permettre aux différents services de formuler des conditions d’exploitation qui puissent autant que possible tenir compte de cette planification,
  Anticiper les permis/autorisations nécessaires et éviter une multiplication des procédures

## Slide 11: Autorisation d’exploitation —
Le programme d’exploitation
Objectif:
Communiquer la planification de l’ensemble des travaux sur le périmètre exploitable.
Avantages pour les exploitations existantes:
  Informer sur la situation actuelle de l’exploitation facilite l’acceptation générale de la poursuite des activités,
  Permettre aux autorités d’anticiper la fin des ressources disponibles autorisées renforce les futures nouvelles demandes de l’exploitant (extension ou autre projets),

## Slide 12
Le programme d’exploitation

## Slide 13: Autorisation d’exploitation —
Le programme d’exploitation
  réalité la plus probable ≠ réalité des rapports annuels
  scenario réaliste mais adaptable ≠ plan rigide et contraignant
  lignes directrices proposées par l’exploitant = base pour les autorisations d’exploitations

## Slide 14: Autorisation d’exploitation —
Le programme d’exploitation
  l’exploitant planifie l’exploitation par étapes
  pour chacune des étapes l’exploitant estime les échéances
      du décapage de la terre végétale (défrichement?),
      de l’extraction des matériaux exploitables,
      du remblayage,
      de la remise en état (reboisement?)

## Slide 15: Autorisation d’exploitation —
Contenu de la demande d’autorisation d’exploitation
1. Le plan des étapes d’exploitation

## Slide 16
1. Le plan des étapes d’exploitation

## Slide 17: Autorisation d’exploitation —
Contenu de la demande d’autorisation d’exploitation
2. Le calendrier d’exploitation
Demierre Constructions SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
construction accès, installations, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état partielle étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte et défrichement étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état et reboisement étape 4 démontage piste et installations étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: Autorisation d’exploitation —
Contenu de la demande d’autorisation d’exploitation
3. Le règlement d’exploitation relatif au remblayage

## Slide 19: Autorisation d’exploitation —
autorisation d’exploitation
délivrée par la DAEC pour 5 ans
pour les étapes 1 &2
(notifiée la première fois avec le permis)
les garanties financières sont calculées
en fonction des étapes autorisées
Fonctionnement de l’autorisation d’exploitation
Demierre Constructions SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
construction accès, installations, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état partielle étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte et défrichement étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état et reboisement étape 4 démontage piste et installations étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: Autorisation d’exploitation —
Fonctionnement de l’autorisation d’exploitation
Demierre Constructions SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
construction accès, installations, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état partielle étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte et défrichement étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état et reboisement étape 4 démontage piste et installations étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rapport annuel
Les travaux en cours et ceux prévus l’année suivante sont-ils conformes à l’autorisation d’exploitation?
oui
non
les travaux se poursuivent sans autre démarche
demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation à adresser au SeCA avec programme d’exploitation mis à jour

## Slide 21: Autorisation d’exploitation —
Fonctionnement de l’autorisation d’exploitation
Demierre Constructions SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
construction accès, installations, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état partielle étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
découverte et défrichement étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
extraction étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remblayage étape 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état étape 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
remise en état et reboisement étape 4 démontage piste et installations étape 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rapport annuel
Rapport annuel
Rapport annuel
Rapport annuel
L’exploitant demande le renouvellement de l’autorisation d’exploitation au SeCA au plus tard 6 mois avant son échéance sur la base du programme d’exploitation mis à jour
la DAEC réexamine les garanties financières et renouvelle l’autorisation d’exploitation sur préavis des services concernés

## Slide 22: Rapport annuel d’exploitation —
Généraliser et rationaliser la transmission annuelle des données de suivi des exploitations

## Slide 23: Rapport annuel d’exploitation —
Généraliser la transmission annuelle des informations
Des exploitations très inégalement suivies…
      rapport détaillé au SEn pour les décharges contrôlées,
      rapport plus ou moins détaillé et complet à l’un ou l’autre service dans certains cas,
      pas de rapport annuel

## Slide 24: Rapport annuel d’exploitation —
Généraliser la transmission annuelle des informations
Objectif:
Assurer un suivi systématique de toutes les exploitations, quelles que soient les conditions de suivi particulières spécifiées dans les conditions du permis

## Slide 25: Rapport annuel d’exploitation —
Situation actuelle
Rationaliser la transmission annuelle des informations
Exploitant
Service B
Service C
Service D
Service A

## Slide 26: Rapport annuel d’exploitation —
Objectif:
Rationaliser la transmission annuelle des informations
SeCA
SeCA
Service B
Service C
Service D
Service A
Exploitant
  Regroupement des données de suivi autour d’un questionnaire annuel de base à transmettre 1 fois à un seul destinataire

## Slide 27: Rapport annuel d’exploitation —
Un questionnaire annuel standardisé
  Facilitation de la saisie et du renvoi de l’information à partir d’un formulaire électronique
  Confidentialité du traitement et du stockage des données
  Rapidité grâce à un formulaire prérenseigné par le canton sur la base des données de l’année précédente (dès 2013 pour les données 2012, selon les données fournies pour 2011)

## Slide 28: Rapport annuel d’exploitation —
Aperçu du questionnaire annuel

## Slide 29: Rapport annuel d’exploitation

## Slide 30: Rapport annuel d’exploitation

## Slide 31: Résumé du suivi des exploitations —
Programme d’exploitation par étapes (plan, calendrier) et règlement pour le remblayage
Rapports annuels d’exploitation
Mise à jour du programme d’exploitation en vue de la demande de renouvellement de l’autorisation
Renouvellement de l’autorisation d’exploitation et adaptation des garanties financières
Rapports annuels d’exploitation
Etablissement de l’autorisation d’exploitation et calcul des garanties financières
Constatation de fin des travaux de remise en état de toutes les étapes sur demande de l’exploitant
Libération des garanties financières 5 ans après la constatation de fin des travaux de remise en état si aucun problème n’est relevé. Le SeCA prévoit au moins une vision locale avec le propriétaire et l’exploitant agricole 3 ans après la restitution de toutes les étapes à l’agriculture.

## Slide 32: Pour en savoir plus… —
Documentation disponible
sur le site internet du SeCA,
sous « Exploitation des matériaux »!
Vous trouverez les liens utiles sur notre site sous:
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm
Merci de votre attention!